## Hoja1
FORMATO ANEXO F15.1_CMV_PLAN MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO
NOMBRE DE LA ENTIDAD: |  |  | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META ASMETA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL |  |  | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO
NOMBRE DE LA AUDITORIA |  |  | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL VIGENCIA 2024
VIGENCIA AUDITADA: |  |  | 01/01/2024 AL 31/12/2024
FECHA DE RECEPCION INFORME FINAL |  |  | 05 DE NOVIEMBRE DE 2025
TIPO DE AUDITORIA |  |  | ACTUACION ESPECIAL DE FISCALIZACION
FECHA DE SUSCRIPCIÒN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | 03 DE AGOSTO DE 2026
ACCIONES DE CUMPLIMIENTO
N° Hallazgo | Incidencia | Descripción Hallazgo de la CMV | Area/Proceso/Linea | Responsable (Nombre y Cargo) | Causa | Acción de mejora | Indicador Programado | Meta | Fecha de Iniciación Programada | Fecha Finalizacion Programada | Responsable(s) del Seguiniento
1 | ADMINISTRATIVA - DISCPLINARIA | Deficiencias en la publicacion de documentos en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP | DIRECTOR | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA | Debilidades de la gestión administrativa y falta de personal para atender la necesidad | Realizar contratacion de personal cps que atienda las obligaciones de publicacion de los contratos y documentos que esten sujetos a publicacion en las plataforma SIA OBSERVA Y SECOP II. | 1. formato de informe mensual para el reporte de actividades ejecutadas en el cargue de documentos a las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP II. . 2, Celebracion de un contrato de prestacion de servicios para contratar un profesional encargado de dichas obligaciones. | 1. Un formato de informe creado a través del Sistema de Gestión de Calidad. 2. Suscripcion de contrato de prestacion de servicios para suplir la neceidad | 2026-01-10 | 2026-12-20 | director ejecutivo
2 | ADMINISTRATIVA - DISCPLINARIA | por incumplimiento en la elaboración del plan de manejo ambiental | DIRECTOR | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA | Debilidades en la gestion administrativa y tecnica que permitan identificar, elaborar y dar aplicación al plan de manejo ambiental | 1. Realizar la elaboracion e implementacion de un plan de manejo ambiental conforme al decreto 1076 de 2015. 2. Realizar una socializacion interna con el personal de la entidad con el fin de dar a conocer el alcance del plan de manejo ambiental de la entidad. | 1. Impletacion y entrega del documento del plan de manejo ambiental 2. Capacitacion interna al personal de la entidad para socializar el alcalce del plan de manejo ambiental. | 1. Entregar el plan de manejo ambiental y su implementacion 1. Una socializacion interna | 2026-01-30 | 2026-12-15 | director ejecutivo
3 | FISCAL Y DISCPLINARIA | por deficiencias en los soportes de ejecución del contrato N°16 de 2024 suscrito por la Asociación de municipios del Meta -ASMETA, en cuantía de $35.200.000. | DIRECTOR | LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA | Deficiencia en la elaboracion de informes de ejecucion contractual donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1, Actualizacion de manual de procedimientos en la gestion de supervision y seguimiento contractual. 2. Realizar mediante calidad formatos de informes unificados que permitan fortalecer la informacion consignada en los informes de ejecucion contractual. | 1, formato de informes mensuales para el reporte de actividades ejecutadas con soportes y evidencias fotograficas. | 1. Un formato de informe creado a través del Sistema de Gestión de Calidad | 2026-01-01 | 2026-12-15 | Director ejecutivo
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA Director Ejecutivo | [6 empty] | JOSE VICENTE CESPEDES MOJICA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Note on B12: Usuario: Numero del hallazgo según informe definitivo
Note on C12: Usuario: Administrativo (HA), Administrativo Sancionatorio (HS),Disciplinario (HD), Fiscal (HF), Penal (HP)
Note on D12: EVER:Colocar el hallazgo tal como se relaciono en el Informe final.
Note on E12: EVER:Se refiere al campo en que opera la actividad objeto del hallazgo ejemplo: contratacion,financera, presupuesto
Note on F12: Usuario: Nombre y cargo del responsable de la accion correctiva
Note on H12: EVER:Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de un hallazgo detectado u otra situación indeseable.
Note on I12: EVER:Indicador cuantitativo para el cumplimiento de la accion de mejora
Note on J12: EVER:Resultado que se pretende alcanzar con las acciones y actividades prpuestas para subsanar el hallazgo detectado
Note on K12: EVER: Fecha de inicio de la actividad de mejora
Note on L12: EVER:Fecha de terminacion de la accion de mejora programada
Note on M12: EVER:Funcionario competetente que responde por el cumplimiento de la accion